# 子项目A：多Agent报价决策与HITL参数解析系统

总经费：80万元 | 覆盖阶段：第一阶段（需求解析与参数包智能体）| 主承担单位：杭州轨物科技有限公司

## 1. 主要研发内容及创新点/关键技术（不超过1000字）

### 研发内容

聚焦产品设计第一阶段的全部功能模块——需求输入、需求解析、参数确认、澄清问题、参数包——将客户非结构化需求转成标准化的计算单参数包。

（1）多Agent报价决策引擎：研发六大专业Agent在统一Agent Runtime上的分工协作体系。需求解析Agent：支持PDF/Word/Excel/图纸/语音等多模态输入，基于LLM进行结构化参数提取和领域同义词映射；方案匹配Agent：基于向量检索+图检索的混合检索策略，从已完成电磁计算的历史项目中精确匹配最接近方案；参数优化Agent：自动识别匹配方案与客户需求的差异点，驱动电磁计算引擎做增量优化计算；BOM拆解Agent：基于方案参数和规则引擎自动生成标准化物料清单；成本核算Agent：物料成本+加工工时+管理费分摊+利润策略+价格有效期校验的自动计算；报价输出Agent：生成标准报价单PDF+技术方案书+审批流提交+版本管理。

（2）HITL字段溯源与阻断规则体系：构建完整的字段溯源机制——每个解析字段记录置信度（0-1）、原文来源（文件/位置）、风险等级（高/中/低）、当前确认状态，以绿/黄/红/蓝/灰五色标记。建立面向变压器报价场景的七条阻断规则直接嵌入Agent工作流（容量缺失阻断、高低压缺失阻断、相数不确定阻断、损耗字段冲突阻断、阻抗字段冲突阻断、关键字段未技术确认阻断、客户原文与历史邮件更新内容冲突阻断）。

（3）多模态需求接入与智能解析：研发OCR+LLM解析管线，支持招标文件"项目级参数"（IEC标准、环境条件）与"产品行参数"（各型号容量、电压、损耗）的自动分离和继承，以及多方案批量报价的拆分处理。

（4）多Agent报价决策系统前端应用：研发报价项目列表、需求输入页、三栏解析工作台（左侧原文/中间参数/右侧风险）、字段确认抽屉、澄清问题页、参数包导出页共6个核心页面。

### 关键技术

| 编号 | 关键技术 | 技术难点 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 面向变压器领域的多Agent协同报价与HITL决策技术 | 需求参数的同义词映射和隐式规则挖掘（如客户说的"升压变"隐含特定的联结组别和调压方式），完成项目匹配中的工程约束遵守；Agent自动推理与人工确认之间的无缝衔接 |
| K3 | 基于LLM+知识图谱的变压器领域知识工程化技术 | 非标口语化表达到标准化工程参数的准确映射；多源异构知识的结构化融合；报价阻断规则的工程化建模 |
| K5 | 工程参数约束推理与报价阻断规则技术 | 客户需求与历史方案之间的参数冲突检测、设计可行性判断，七条阻断规则的工程化实现 |

### 创新点

- 行业首创面向变压器领域的多Agent全流程报价决策体系：将多Agent协同思想引入变压器报价全流程（需求解析→方案匹配→参数优化→BOM→成本→报价），通过六个专业Agent的分工协作覆盖需求到报价全链路，替代传统7-15天的人工评审流程，将报价响应压缩至分钟级。

- HITL字段溯源与五色风险标记体系：在Agent自动推理的关键节点嵌入人工确认（HITL），对每个解析字段建立完整的置信度、来源、风险等级追踪，以绿/黄/红/蓝/灰五色标记状态，配合七条阻断规则确保报价方案的工程可靠性。

## 2. 研发目标及主要技术经济指标

### 2.1 研发目标（限1500字）

研发一套基于多Agent架构的变压器智能报价与HITL参数解析系统，实现从客户需求上传到报价草稿生成的全链路自动化，具体包括：

- 六Agent协同报价引擎：需求解析Agent、方案匹配Agent、参数优化Agent、BOM拆解Agent、成本核算Agent、报价输出Agent在Agent Runtime上编排运行

- HITL字段溯源体系：字段置信度标记、来源追踪、风险等级五色标记、七条阻断规则自动校验

- 多模态需求接入：PDF/Word/Excel/图纸/语音多模态输入，项目级参数与产品行参数自动分离继承

- 报价前端应用：6个核心前端页面

预期成果形式：软件平台1套（含Agent Runtime运行环境、前端应用、字段溯源与阻断规则引擎）。

### 2.2 约束性指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 多模态需求解析准确率 | ≥90%（以专家审核通过率为准） |
| 已完成项目匹配召回率 | ≥85%（Top-5匹配命中率） |
| 报价生成时间（从上传需求到报价草稿） | ≤30分钟 |
| HITL字段溯源与阻断规则覆盖率 | 100%（所有报价项目） |

量化指标：

- 获得目标战略产品（新系统）1项，具体为：多Agent报价决策与HITL参数解析系统；解决关键共性技术3项，具体为多Agent协同报价决策技术、HITL字段溯源技术、多模态需求解析技术；开发软件1个，具体为智能报价与HITL参数解析平台。

- 申请专利1件，其中发明专利1件。

- 获得软件著作权2件。

### 2.3 预期性指标

应用技术成果：

- 申请专利1件，其中发明专利1件。

- 获得软件著作权2件。

基础理论成果：

- （无）

其他预期性成果：

- （无经济指标，由法拉迪统一核算）

## 3. 计划进度目标

### 3.1 计划进度安排

| 序号 | 起始年月 | 结束年月 | 进度目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 2026.09 | Agent架构设计、需求解析Agent开发（PDF/Word）、阻断规则体系设计、电磁计算引擎API对接 |
| 2 | 2026.10 | 2026.12 | 方案匹配Agent（向量+图混合检索）、参数优化Agent开发，100份历史数据入库，方案匹配Top-5命中率≥80% |
| 3 | 2027.01 | 2027.03 | BOM拆解Agent、成本核算Agent、报价输出Agent开发，MVP试运行（HITL模式），报价响应≤2小时 |
| 4 | 2027.04 | 2027.06 | 多模态解析增强（图纸/语音）、字段溯源体系全功能上线、系统优化、指标达标验收 |

### 3.2 里程碑节点及阶段性标志性成果（至多3个）

| 序号 | 成果形成时间 | 成果内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第6个月（2026.12） | 报价Agent MVP上线：需求解析Agent+方案匹配Agent+参数优化Agent完成开发，法拉迪销售团队可独立使用系统在30分钟内生成报价草稿（HITL模式），首批100份历史数据入库 |
| 2 | 第12个月（2027.06） | 全链路报价系统正式运行：六Agent全链路打通，HITL字段溯源与阻断规则全功能运行，报价响应≤30分钟，系统优化达标验收 |

## 4. 经费概算

### 4.1 经费来源

总经费：80万元（财政20万+自筹60万）

### 4.2 经费支出（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 专项经费拨款 | 联合体自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接经费 |  |  |  |
| 1.1 | 设备费 | 5 | 15 | 20 |
| 1.2 | 业务费 | 10 | 30 | 40 |
| 1.3 | 劳务费 | 3 | 10 | 13 |
| 2 | 间接费用 | 2 | 5 | 7 |
|  | 总计 | 20 | 60 | 80 |

### 4.3 需增添的科研仪器设备及用途（单位：万元）

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI训练服务器 | GPU工作站（RTX 4090或同等算力） | 1 | 12 | 12 | 财政 | Agent模型训练与推理，知识库向量索引更新 |
| 开发测试服务器 | 企业级服务器（64核/256GB） | 1 | 6 | 6 | 自筹 | 多Agent Runtime部署与压力测试环境 |

注：财政经费不得用于购置生产设备、生产及科研共享设备及通用办公设备，只能用于购置本项目专用的科研仪器设备。

## 5. 知识产权归属、成果管理及合作权益分配（限1500字）

轨物科技（子项目A主承担）与法拉迪、杭电按照"共同创造、共享收益、事先约定"原则协商确定。软件著作权由轨物科技负责申请，发明专利申请依贡献方协商确定发明人排序。轨物科技享有软件著作权，法拉迪享有在自身业务中的优先使用权。轨物科技主导系统的商业化推广，法拉迪享有推广收益的协商分成权。