温州市创新联合体备案及重大科技攻关项目申报书

文档状态：内容已基于可行性研究报告预填，标有 [待填写] 的字段需各成员单位补充确认

一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 联合体名称 | 温州市变压器AI智能报价与设计决策技术创新联合体 |
| 项目名称 | 基于多Agent的变压器全流程智能报价与设计决策一体化平台研发及产业化 |
| 承担单位 | 浙江法拉迪电气股份有限公司 |
| 项目总负责人 | 孟永剑 |
| 协议时间 | 2026年7月——2029年6月（共3年） |
| 项目执行期 | 24个月 |
| 产业领域 | 电气产业链（变压器制造与智能报价） |
| 主要技术领域 | E.智能控制与先进技术（主） |
| 项目总经费 | 200万元（自筹160万+财政40万） |

二、技术创新目标（限500字）

聚焦变压器行业智能报价与设计决策数字化转型需求，以AI智能体（AI Agent）、工业大模型、行业知识图谱、多Agent协同决策等关键技术为核心，按五阶段产品设计架构（需求解析与参数包智能体→计算单匹配与设计协同智能体→BOM成本与多方案报价智能体→正式报价审批与客户文件智能体→知识沉淀与持续优化智能体），将项目拆分为三个子项目协同推进，构建覆盖客户需求解析、方案智能匹配、参数优化、电磁设计、BOM自动生成、智能成本核算、报价审批及知识沉淀的AI全流程智能报价平台。

具体目标：

- 子项目A（第一阶段，80万）：研发多Agent报价决策与HITL参数解析系统，覆盖需求解析→方案匹配→参数优化→BOM拆解→成本核算→报价输出全链路，将客制化变压器报价响应时间从7-15天压缩至≤30分钟。

- 子项目B（第二、三、四阶段，100万）：研发计算单匹配、BOM成本与报价审批系统，实现历史计算单A/B/C/D四级复用、BOM成本自动测算与多方案对比、四级审批流全线上化，审批效率提升≥70%。

- 子项目C（第五阶段，20万）：研发全链路知识库与知识沉淀持续优化系统，构建"历史方案—电磁计算数据—BOM结构—报价单—成交结果—决策原因"六维知识图谱（≥2000案例），实现每次报价数据自动回流沉淀，形成越用越准的知识飞轮效应。

成果指标： 申请发明专利≥2件，软件著作权≥3件，参与制定团体标准≥1项，发表高水平论文≥1篇。项目执行期内实现新增产值≥1500万元，新增利润≥200万元。

三、团队情况

| 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 从事专业 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孟永剑 | 项目总负责人 | 变压器设计与制造 | 浙江法拉迪电气股份有限公司 |
| 2 | 陈科明 | 教授/博导，技术总负责人 | 物联网、AI、工业大数据 | 杭州电子科技大学 |
| 3 | 邵李焕 | 讲师/博士 | AI Agent架构、大模型工程化 | 杭州电子科技大学 |
| 4 | 倪凯 | 技术总监 | 子项目A负责人，AI Agent工程化 | 杭州轨物科技有限公司 |
| 5 | 曾佳 | 高级开发工程师 | Agent开发、后端系统 | 杭州轨物科技有限公司 |
| 6 | 陈楠槟 | 开发工程师 | 前端开发、系统集成 | 杭州轨物科技有限公司 |

注：法拉迪技术团队人员由牵头单位另行提供。核心技术团队还包括杭电硕士研究生2-3名、法拉迪资深报价工程师1-2名。

四、温州市创新联合体攻关项目

4.1 项目设计

4.1.1 总体设计

本创新联合体聚焦变压器报价与设计决策环节×AI多Agent技术赋能，依据产品设计五阶段架构，按技术关联度拆分为三个子项目协同推进：

| 子项目 | 名称 | 覆盖阶段 | 总经费 | 承担单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目A | 多Agent报价决策与HITL参数解析系统 | 第一阶段 | 80万 | 轨物科技（主承担）+ 法拉迪 + 杭电 |
| 子项目B | 计算单匹配、BOM成本与报价审批系统 | 第二、三、四阶段 | 100万 | 法拉迪（主承担）+ 杭电 + 轨物科技 |
| 子项目C | 全链路知识库与知识沉淀持续优化系统 | 第五阶段 | 20万 | 杭电（主承担）+ 法拉迪 + 轨物科技 |
| 合计 |  | 全五阶段 | 200万 |  |

三个子项目形成"报价→匹配→成本→审批→沉淀→优化"的数据闭环：子项目A产出的标准参数包→子项目B的计算单匹配和BOM成本计算→子项目C的知识沉淀与持续优化；子项目C的反向数据流（历史案例、成交规律、优化规则）反哺给子项目A和B。

4.1.2 项目设计的必要性（限1000字）

（一）产业刚需驱动

变压器是电力系统最核心的基础设备之一，年产值超过1500亿元。温州作为全国电气装备制造产业集群核心区域，已形成以正泰、天正、法拉迪等骨干企业为代表的完整产业链。当前温州变压器产业在销售与报价环节面临突出瓶颈：从客户需求到输出报价平均需要7-15个工作日，丢单率高达15-30%。报价环节高度依赖资深工程师的个人经验，培养周期长达3-5年，已成为制约行业竞争力的关键瓶颈。报价慢的问题不仅影响销售端，更造成全流程的效率损失。

（二）技术变革窗口

人工智能（尤其是大语言模型和多Agent系统）、知识图谱、向量检索等技术的快速发展，为传统变压器报价的数字化转型提供了成熟条件。国内在变压器数字化方向已有一定积累，但报价端仍以"工程师人工评审+Excel核算"为主流模式，尚未出现面向变压器领域的成熟AI报价产品。多Agent协同报价决策技术——通过多个专业Agent分工协作实现需求解析→方案匹配→参数优化→BOM→成本→报价→审批→沉淀的全链路智能化——为系统解决这一行业痛点提供了全新的技术路径。

（三）政策高度契合

本项目属于温州市"5+5+N"重点产业链中的电气产业链细分领域，由浙江法拉迪电气股份有限公司牵头，联合杭州电子科技大学、浙江天正电气股份有限公司、杭州轨物科技有限公司、乐清市雁荡山电气研究院、温州赛宝工业技术研究院、乐清市变压器协会、浙江凯变电气有限公司、杰豪电气科技有限公司等9家单位组建，符合"成员不少于6个、温州本地单位不低于50%、企业不低于50%"的申报要求。聚焦前沿技术赋能传统产业，形成产品化、场景化的标志性成果。

4.1.3 目标体系（限1000字）

主目标：

用2年时间，建成以法拉迪为核心的变压器AI智能报价与设计决策技术创新联合体，完成三个子项目的技术攻关与产业化应用，形成可复制、可推广的"AI+变压器全流程报价"解决方案，带动温州变压器产业链报价环节的数字化水平提升。

分项目目标：

- 子项目A（80万，轨物主承担）：研发多Agent报价决策与HITL参数解析系统，实现从客户需求上传到报价草稿的≤30分钟全链路自动化，HITL字段溯源覆盖率100%，七条阻断规则自动校验。

- 子项目B（100万，法拉迪主承担）：研发计算单匹配、BOM成本与报价审批系统，A/B/C/D四级复用匹配准确率≥85%，BOM成本计算准确率≥95%，审批效率提升≥70%。

- 子项目C（20万，杭电主承担）：研发全链路知识库与知识沉淀持续优化系统，六维知识图谱≥2000案例，知识沉淀自动回流覆盖率100%，字段字典与同义词库每月自动优化。

4.2 技术路线图

本项目采用"场景驱动、数据闭环、增量迭代"的研究范式。以多Agent协同报价决策为核心，子项目A为数据入口和业务起点，客户询价文件经多模态需求解析Agent提取结构化参数，通过向量+图混合检索从全链路知识库匹配历史方案，再由参数优化Agent驱动法拉迪电磁计算引擎做增量优化，依次经BOM拆解Agent、成本核算Agent、报价输出Agent完成报价草稿。子项目B接收子项目A产出的标准参数包，完成计算单A/B/C/D四级复用匹配、BOM成本测算、多方案比价，经四级审批流输出正式报价单和客户文件包。子项目C贯穿始终，每一次报价数据自动回流至六维知识图谱，形成知识飞轮效应。

涉及8项核心技术：K1多Agent协同报价与HITL决策（子A）、K2智能定价优化与库存联动（子B）、K3 LLM+知识图谱知识工程化（子A/C）、K4计算单A/B/C/D四级复用（子B）、K5工程参数约束推理与阻断规则（子A）、K6电磁计算引擎智能参数推荐（子C）、K7多源价格数据融合与BOM分析（子B）、K8知识飞轮与自优化学习（子C）。其中K6对接法拉迪已有电磁计算引擎和SolidWorks参数化出图系统，实现报价→计算→设计报告→图纸的全链路交付。

五、项目情况

5.1 基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于多Agent的变压器全流程智能报价与设计决策一体化平台研发及产业化 |
| 总经费 | 200万元（财政40万+自筹160万） |
| 承担单位 | 浙江法拉迪电气股份有限公司（牵头）+ 杭州轨物科技有限公司 + 杭州电子科技大学 |
| 项目负责人 | 孟永剑 |

5.2 主要研发内容及创新点/关键技术（限1000字）

研发内容：

本项目按技术关联度拆分为三个子项目：

子项目A——多Agent报价决策与HITL参数解析系统（第一阶段，80万）。 研发六大专业Agent在统一Agent Runtime上的分工协作体系（需求解析Agent→方案匹配Agent→参数优化Agent→BOM拆解Agent→成本核算Agent→报价输出Agent）。构建HITL字段溯源与阻断规则体系，每个解析字段记录置信度、原文来源、风险等级，以绿/黄/红/蓝/灰五色标记状态，七条阻断规则嵌入Agent工作流。研发OCR+LLM解析管线，支持招标文件"项目级参数"与"产品行参数"自动分离和继承。研发6个核心前端页面（项目列表、需求输入、三栏解析工作台、字段确认抽屉、澄清问题、参数包导出）。

子项目B——计算单匹配、BOM成本与报价审批系统（第二、三、四阶段，100万）。 建立历史计算单索引，基于参数相似度+工程约束匹配输出A/B/C/D四级复用等级，展示差异项分析报告。BOM导入→物料价格匹配（实时价格接口+网上行情）→价格有效期检查→成本测算→多方案成本对比→报价草稿生成。支持智能定价策略引擎（抢单/利润/清库存三种模式，联动ERP库存）。四级审批流、报价版本管理、客户文件包自动生成（含报价单+技术方案+设计图纸）。

子项目C——全链路知识库与知识沉淀持续优化系统（第五阶段，20万）。 构建"历史方案—电磁计算数据—BOM结构—报价单—成交结果—决策原因"六维知识图谱，每次报价数据自动回流沉淀。形成字段字典迭代表、规则优化记录、历史报价看板、计算单复用看板、销售问答模板库。电磁计算引擎参数推荐系统（22维特征→5维关键参数，搜索空间缩小60-90%）和SolidWorks参数化出图联动。

关键技术：

| 编号 | 关键技术 | 所属子项目 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 面向变压器领域的多Agent协同报价 | A |
| K2 | 面向定制化产品的智能定价优化与库存联动技术 | B |
| K3 | 基于LLM+知识图谱的变压器领域知识工程化技术 | A/C |
| K4 | 计算单A/B/C/D四级复用与差异分析技术 | B |
| K5 | 工程参数约束推理与报价阻断规则技术 | A |
| K6 | 电磁计算引擎智能参数推荐与搜索空间优化技术 | C |
| K7 | 多源价格数据融合与BOM智能分析技术 | B |
| K8 | 知识飞轮与自优化学习技术 | C |

创新点：

- 行业首创面向变压器领域的多Agent全流程报价决策体系：通过三个子项目系统化分工协作，覆盖报价全生命周期，替代传统7-15天人工流程。

- 六维全链路知识图谱驱动的知识飞轮与持续优化机制：每次报价数据自动回流沉淀，形成越用越准的知识飞轮效应。

- 计算单A/B/C/D四级复用与差异分析技术：首创面向变压器领域的计算单复用等级体系，结合差异项可解释性报告，实现历史工程知识的精准复用。

- 计算引擎智能推荐、SolidWorks出图与报价参数联动优化：搜索空间缩小60-90%，实现报价→计算→设计报告→图纸的全链路交付。

5.3 研发目标及主要技术经济指标

5.3.1 约束性指标

| 指标 | 目标值 | 所属子项目 |
| --- | --- | --- |
| 多模态需求解析准确率 | ≥90%（以专家审核通过率为准） | A |
| 已完成项目匹配召回率 | ≥85%（Top-5匹配命中率） | A |
| 报价生成时间（从上传需求到报价草稿） | ≤30分钟 | A |
| 审批流全链路响应时间 | ≤2小时（报价草稿→审批通过） | B |
| 正式报价单与客户文件包自动生成 | 一键生成，格式规范率100% | B |
| 案例知识库规模 | ≥2000个全链路案例 | C |
| 知识沉淀自动回流覆盖率 | 100%（每次报价数据自动入库） | C |
| 物料价格有效期校验覆盖率 | 100%（报价前自动校验） | B |
| 电磁计算引擎搜索空间缩减率 | ≥60%（通过参数推荐系统） | C |
| 字段字典与同义词库自动优化 | 每月至少一次增量更新 | C |

量化指标：

- 获得目标战略产品（新系统）1项，具体为：基于多Agent的变压器全流程智能报价与设计决策一体化平台；开发软件1个，具体为智能报价与设计决策平台。

- 申请专利2件，其中发明专利2件。

- 参与制订标准1项，其中：团体标准1项，具体为变压器AI报价系统技术规范。

5.3.2 预期性指标

应用技术成果：

- 申请专利2件，其中发明专利2件。

- 参与制订标准1项，其中：团体标准1项，涉及变压器AI报价系统技术规范。

- 获得软件著作权3件。

基础理论成果：

- 发表高水平论文1篇。

其他预期性成果：

- 引育博士或硕士研究生2名。

- 项目执行期间累计实现产值1500万元，销售收入1200万元，利润200万元，上缴税金100万元。

5.4 计划进度目标

项目总周期24个月，三个子项目并行推进。

| 序号 | 起始年月 | 结束年月 | 进度目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.07 | 2026.09 | 子A：Agent架构设计、需求解析Agent开发、阻断规则体系设计；子B：计算单索引Schema设计、BOM数据模型设计；子C：知识图谱Schema设计 |
| 2 | 2026.10 | 2026.12 | 子A：方案匹配+参数优化Agent开发，100份历史数据入库；子B：计算单匹配引擎开发（A/B/C/D四级复用）；子C：向量数据库+图数据库搭建，首批500条数据入库 |
| 3 | 2027.01 | 2027.03 | 子A：BOM拆解+成本核算+报价输出Agent开发，MVP试运行；子B：BOM导入模块、物料价格接口对接；子C：知识回流管线开发 |
| 4 | 2027.04 | 2027.06 | 子A：多模态解析增强、系统优化、指标达标；子B：多方案成本对比、审批流上线；子C：同义词自动学习、报价看板开发 |
| 5 | 2027.07 | 2027.12 | 子B：审批流全链路（四级）、客户文件包自动生成、正式运营；子C：知识飞轮优化、异常预警模型、计算引擎参数推荐系统 |
| 6 | 2028.01 | 2028.06 | 全系统联调、指标达标验收、知识产权成果提交 |

里程碑节点：

| 成果形成时间 | 子项目 | 成果内容 |
| --- | --- | --- |
| 第6个月（2026.12） | A | 报价Agent MVP上线，法拉迪可试运行 |
| 第12个月（2027.06） | A+B | 全链路报价系统正式运行（A完成全功能），BOM成本测算与定价引擎上线试运行 |
| 第18个月（2027.12） | B+C | 计算单匹配+BOM成本+报价审批全链路贯通；知识库≥1500案例；参数推荐系统上线 |
| 第24个月（2028.06） | A+B+C | 全系统验收，各项指标达标，知识产权提交 |

5.5 经费概算

5.5.1 经费来源（单位：万元）

| 资金来源 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 联合体自筹 | 160 | 80% |
| 申请财政专项经费 | 40 | 20% |
| 合计 | 200 | 100% |

经费分配：

| 承担单位 | 角色 | 总经费 | 财政经费 | 自筹 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州轨物科技有限公司 | 子项目A主承担 | 60万 | 20万 | 40万 |
| 浙江法拉迪电气股份有限公司 | 子项目B主承担 | 60万 | — | 60万 |
| 杭州电子科技大学 | 子项目C主承担 | 20万 | 20万 | — |
| 其他参与单位（按实际分配） | 各子项目参与 | 60万 | — | 60万 |
| 合计 | 全项目 | 200万 | 40万 | 160万 |

说明：天正电气、雁荡山电气研究院、赛宝工研院、乐清市变压器协会、凯变电气、杰豪电气作为共建单位，以非经费方式参与（提供业务场景、数据资源、检测验证、行业渠道等），不涉及财政经费分配。

5.5.2 经费支出（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 专项经费拨款 | 联合体自筹 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接经费 |  |  |  |
| 1.1 | （1）设备费 | 10 | 35 | 45 |
| 1.2 | （2）业务费 | 20 | 85 | 105 |
| 1.3 | （3）劳务费 | 6 | 30 | 36 |
| 2 | 间接费用 | 4 | 10 | 14 |
|  | 总计 | 40 | 160 | 200 |

5.5.3 需增添的科研仪器设备及用途（单位：万元）

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI训练服务器 | GPU工作站（RTX 4090或同等算力） | 1 | 12 | 12 | 财政 | Agent模型训练与推理，知识库向量索引更新 |
| 开发测试服务器 | 企业级服务器（64核/256GB） | 1 | 6 | 6 | 自筹 | 多Agent Runtime部署与压力测试环境 |
| 电磁计算验证设备 | 变压器参数测试台 | 1 | 8 | 8 | 自筹 | Agent输出方案与电磁计算结果一致性验证 |

注：财政经费不得用于购置生产设备、生产及科研共享设备及通用办公设备，只能用于购置本项目专用的科研仪器设备。

5.6 知识产权归属、成果管理及合作权益分配（限1500字）

基本原则： "共同创造、共享收益、事先约定、纠纷调解"。

知识产权归属：

| 情形 | 知识产权归属 | 权益分配 |
| --- | --- | --- |
| 单一成员独立完成 | 归该成员所有 | 自主处置 |
| 轨物科技与法拉迪共同完成（Agent架构和业务规则的联合开发成果） | 共同所有 | 按实际贡献比例协商确定，轨物享有软件著作权，法拉迪享有在自身业务中的优先使用权 |
| 利用联合体公共经费委托开发 | 委托方和承接方共同所有 | 按委托合同约定分配 |

产业化收益分配：

- 法拉迪：优先获得面向自身变压器生产场景的无偿使用权，对外技术服务时按约定分成

- 轨物科技：主导系统的商业化推广（SaaS订阅/私有化部署），法拉迪享有推广收益的协商分成权

成果管理：

- 设立知识产权与成果管理组，专利申请前置评审制度（提前30天通知）

- 软件著作权由轨物科技负责申请，发明专利申请依贡献方协商确定发明人排序

退出机制：

- 成员退出需提前3个月书面通知理事会

- 联合体解散时，已形成的知识产权按上述归属原则处理

六、联合体成员单位信息

6.1 成员单位列表

| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 属地 | 在联合体中的定位 | 参与子项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江法拉迪电气股份有限公司 | 龙头企业 | ✅ 温州乐清 | 牵头单位，提供变压器制造场景和历史数据；子项目B主承担 | A/B/C |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 高校 | ❌ 杭州 | 共建单位，AI算法和知识图谱核心技术输出；子项目C主承担 | A/B/C |
| 3 | 浙江天正电气股份有限公司 | 电气龙头企业 | ✅ 温州乐清 | 共建单位，提供业务场景和报价数据，参与试点验证与推广 | B/C |
| 4 | 杭州轨物科技有限公司 | AI/物联网企业 | ❌ 杭州 | 共建单位，AI Agent工程化与系统开发；子项目A主承担 | A/B/C |
| 5 | 乐清市雁荡山电气研究院 | 研究院 | ✅ 温州乐清 | 共建单位，参与电磁计算引擎优化与知识图谱建模 | C |
| 6 | 温州赛宝工业技术研究院 | 研究院/检测机构 | ✅ 温州 | 共建单位，提供检测验证环境与技术合规性校验 | B/C |
| 7 | 乐清市变压器协会 | 行业协会 | ✅ 温州乐清 | 共建单位，组织标准制定与行业推广 | C |
| 8 | 浙江凯变电气有限公司 | 变压器企业 | ✅ 温州 | 共建单位，提供报价业务场景和试点验证 | B |
| 9 | 杰豪电气科技有限公司 | 电气科技企业 | ✅ 温州 | 共建单位，提供报价场景与物料数据对接验证 | B |

合规校验：总成员数9 ✓ | 市域内注册单位7/9=78%≥50% ✓ | 企业数量6/9=67%≥50% ✓

6.2 合作基础

- 法拉迪 × 轨物科技：双方已于2026年签订AI报价系统开发合同，已完成Agent Runtime核心架构开发、电磁计算引擎API化、100+份历史数据标准化整理、需求解析Agent原型开发。

- 杭电 × 轨物科技：陈科明教授团队与轨物科技在物联网平台、AI Agent、工业大数据领域有多年产学研合作基础。

- 法拉迪 × 天正电气 × 凯变电气 × 杰豪电气：同属温州乐清电气产业集群，有长期交流合作关系。

- 法拉迪 × 乐清市变压器协会：法拉迪为协会骨干会员单位，长期参与技术交流与标准制定活动。

七、审核意见

7.1 牵头单位审核意见

本单位（浙江法拉迪电气股份有限公司）承诺：以上填报信息真实、准确、完整，符合《温州市重点产业链创新联合体建设实施方案（试行）》各项要求。本单位作为创新联合体牵头单位，将认真履行牵头职责，全力保障创新联合体建设方案和攻关项目的顺利实施。

牵头单位（盖章）： ________

日期： 年月日

以上为温州市创新联合体申报书 Markdown 版，基于可行性研究报告预填。标有 [待填写] 的字段需各成员单位补充确认后最终定稿。